**Форма 3**

**План мероприятий**

**по методическому сопровождению школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» Республики Хакасия**

**на 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| *Для всех школ-участников* |
|  | Обеспечение методического сопровождения общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМЦАиОКОКУО | В течение реализации проекта | Приказ ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Повышение качества образования школ-участников по ключевым направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Информационно-организационное сопровождение прохождения самодиагностики по определению уровня готовности ОО к участию в проекте «Школа Минпросвещения России» | ХакИРОиПКУправленческие и школьные команды ОО | до 10.06.2022 | Результаты самодиагностики реализации аспектов деятельности школы  |
|  | Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМЦАиОКО | 17.06 - 28.06.2022 | План мероприятийпо методическому сопровождению школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Методическое сопровождение общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | Региональные методисты | 17.06.2022 | Закрепление региональных методистов (список региональных методистов, ответственных за методическое сопровождение общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России») |
|  | Информационное сопровождение общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | Региональные методисты | В течение реализации проекта | Telegram-канал «Школы Минпросвещения России», информационные письма (e-mail) и др. |
|  | Обеспечение участия в методических мероприятиях ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещение России» (семинары, вебинары, совещания) | Региональные методистыУправленческие и школьные команды ОО | Июнь-август 2022 | Информационно-методическое сопровождение |
|  | Формирование управленческих и школьных команд образовательных организаций участников проекта | ЦНППМРегиональные методисты | 15.06.2022 | Общий список управленческих кадров и педагогических работников школ-участников проекта |
|  | Реализация ДППК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» | ЦСОДЛыжина Т.И. | 08.08.2022 29.08.2022 | Удостоверениео прохождении курсов повышения квалификации |
|  | Сравнительный анализ результатов самоаудита и самодиагностики по направлениям деятельности ОО | Региональные методистыУправленческие и школьные команды ОО | Август 2022 | Определение уровня готовности образовательных организаций к участию в проекте «Школа Минпросвещения России»Основные направления развития школы («дорожная карта») |
|  | Методическое сопровождение разработки программы развития школы | Логинова Е.В.Капчегашева И.В.Региональные методисты | Август-Сентябрь2022 | Программа развития школы |
|  | Постоянно-действующий вебинар: Программа развития школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»: обратная связь | КУО | Ноябрь ФевральАпрель2022-2023 | Методическое сопровождение развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Экспертиза Программ развития школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» (дорожных карт) | КУОКапчегашева И.В. | Февраль –март 2023 | Экспертное заключение программы развития ОО |
|  | Мотивирующий мониторинг ОО на основе принципов проекта «Школа Минпросвещения России»(проведение выходной (промежуточной) диагностики реализации проекта развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»)) | ЦАиОКОРегиональные методисты | Апрель 2023 | Мониторинг результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за период 2022-2023 учебный год |
|  | Семинар: «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): первые итоги» | КУО | Апрель 2023 | Методическое сопровождение развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Выездное консультирование по запросам образовательных организаций | Региональные методистыРМА | Октябрь 2022Март 2023 | Оказание адресной методической помощи |
|  | Участие управленческих и школьных команд школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в мероприятиях ХакИРОиПК | ХакИРОиПКРегиональные методисты | В течение реализации проекта | Информационно-методическое сопровождение образовательных организацийПлан работы ХакИРОиПК на 2022 и 2023 гг. |
| *Для каждой школы-участника с низким уровнем результатов отдельно***МБОУ «Орджоникидзевская СОШ»** |
|  | Обеспечение методического сопровождения общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМ | В течение реализации проекта | Приказ о создании рабочей группы по сопровождению апробации проекта «Школы Минпросвещениия России» |
|  | Создание раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «Орджоникидзевской СОШ» | Управленческая команда | 09.09.2022 | Раздел на официальном сайте образовательной организации |
|  | Информационно-организационное сопровождение прохождения самодиагностики реализации аспектов деятельности школы для определения уровня готовности школы к участию в проекте «Школы Минпрсвещения России» | ЦАиОКОЦНППМ | 10.06.2022 | Определен уровень готовности образовательной организации |
|  | Проведение самоаудита школы на соответствие показателям проекта | Управленческая команда | 10.08.2022 | Результаты самоаудита |
|  | Обеспечение участия управленческой и школьной команд в еженедельных методических мероприятиях Минпросвещения России | Региональный методистПанова О.И.. | Еженедельно по пятницам | Участие в методических мероприятиях школьной и управленческой команд |
|  | Создание группы в Телеграм-канале для информационной поддержки. Мониторинг активности участников проекта на региональном уровне. | Региональный методистПанова О.И. | 08.06.2022 | Информационно-методическое сопровождение |
|  | Формирование управленческих и школьных команд образовательных организации –участников проекта | Региональный методист | 15.06.2022 | Список управленческой и школьной команд |
|  | Реализация ДПП ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования | ХакИРОиПК,Лыжина Т.И. | С 08.08.2022по29.08.2022 | Удостоверениео прохождении курсов повышения квалификации |
|  | Проведение сравнительного анализа результатов самоаудита и самодиагностики по направлениям деятельности МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» | Региональные методисты,Управленческая и школьная команда | 15.08.2022 | Определен уровень готовности образовательной организации |
|  | Составление плана стратегического развития школы | Управленческая команда | 30.08.2022 | План стратегического развития |
|  | Внесение изменений в программу развития МБОУ Орджоникидзевской СОШ | Управленческая команда | 10.09.2022 | Внесены изменения в программу развития |
|  | Вебинар-совещание «Адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами» | ЦАиОКО | 20.09.2022 | Участие в вебинаре управленческой команды |
|  | Педагогическая мастерская: «Обновленный ФГОС ООО по обществознанию: изменения в предметном содержании, методики преподавания» | Назарова А.З. | Сентябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Дистанционный семинар: «Развитие оценочной самостоятельности обучающихся как средство достижения планируемых результатов в начальной школе» | Назимова Е.А. | Сентябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Вебинар: «Организация образовательного процесса с использованием платформы «Учи.ру» | Ахапашева Н.А. | Сентябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Организационно-методическое сопровождение формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов | КУОЦАиОКО | 20.09.2022 | Индивидуальный образовательный маршрут педагога |
|  | Дистанционный семинар: «Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных результатов в начальной школе: планирование, технологии, контроль» | Назимова Е.А. | Октябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Дистанционный семинар: «Развитие финансовой грамотности младших школьников в начальной школе» | Толмачева Л.Н. | Октябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Акция: «Опытный учитель – молодому специалисту» | ЦНППМФролова М.А. | Октябрь-ноябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Выездные консультационные встречи в МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» | ХакИРОиПК | 03.10.2022,01.03.2023 | Методическое сопровождение образовательных организаций |
|  | Педагогический марафон: «Обновленные ФГОС: достигаем планируемые результаты» | КООЮрина М.В. | Ноябрь 2022 | Методическое сопровождение в реализации проекта |
|  | Республиканский конкурс: «Эффективные практики наставничества» | КУОЧерноусова Л.Н. | Ноябрь 2022 | Методическое сопровождение в реализации проекта |
|  | Педагогическая мастерская: «Воспитание 2.0: от технологий к результату» | Баутина Е.В. | Ноябрь 2022 | Методическое сопровождение в реализации проекта |
|  | Экспертиза разработанных МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» программ развития | КУОКапчегашева И.В. | Февраль 2023 | Результаты экспертизы |
|  | Тьюторское сопровождение педагогов МБОУ «Орждоникидзевская СОШ» | ЦНППМ | В течении периода реализации проекта | Индивидуальный образовательный маршрут |
|  | Участие педагогов коллектива в ассоциациях профессиональных объединений (ассоциация молодых педагогов: ассоциации учителей русского языка, математики, начальных классов) | ЦНППМ | В течении периода реализации проекта | Обмен знаниями, диссеминация опыта |
|  | Вебинар «Итоги реализации антирисковых программ образовательных организаций с низкими образовательными результатами» | ХакИРОиПКЦАиОКО | 28.11.2022 | Методическое сопровождение |
|  | Постоянно-действующий вебинар: Программа развития школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»: обратная связь | КУО | НоябрьФевральАпрель2022-2023 | Методическое сопровождение развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Мотивирующий мониторинг ОО на основе принципов проекта «Школа Минпросвещения России»(проведение выходной (промежуточной) диагностики реализации проекта развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»)) | ЦАиОКОРегиональные методисты | Апрель 2023 | Мониторинг результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за период 2022-2023 учебный год |
|  | Семинар: «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): первые итоги» | КУО | Апрель 2023 | Методическое сопровождение развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |
| **МБОУ «Сорская СОШ №2 им. Толстихиной Н.Ю.»** |
|  | Обеспечение методического сопровождения общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМ | В течение реализации проекта | Приказ о создании рабочей группы по сопровождению апробации проекта «Школы Минпросвещениия России» |
|  | Создание раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «Сорская СОШ №2 им. Толстихиной Н.Ю.» | Управленческая команда | 09.09.2022 | Раздел на официальном сайте образовательной организации |
|  | Информационно-организационное сопровождение прохождения самодиагностики реализации аспектов деятельности школы для определения уровня готовности школы к участию в проекте «Школы Минпрсвещения России» | ЦАиОКОЦНППМ | 10.06.2022 | Определен уровень готовности образовательной организации |
|  | Проведение самоаудита школы на соответствие показателям проекта | Управленческая команда | 10.08.2022 | Результаты самоаудита |
|  | Обеспечение участия управленческой и школьной команд в еженедельных методических мероприятиях Минпросвещения России | Региональный методистПанова О.И. | Еженедельно по пятницам | Участие в методических мероприятиях школьной и управленческой команд |
|  | Создание группы в Телеграм-канале для информационной поддержки. Мониторинг активности участников проекта на региональном уровне. | Региональный методистПанова О.И. | 08.06.2022 | Информационно-методическое сопровождение |
|  | Формирование управленческих и школьных команд образовательных организации –участников проекта | Региональный методист | 15.06.2022 | Список управленческой и школьной команд |
|  | Реализация ДПП ПК «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования | ХакИРОиПК,Лыжина Т.И. | С 08.08.2022по29.08.2022 | Удостоверениео прохождении курсов повышения квалификации |
|  | Проведение сравнительного аналиаз результатов самоаудита и самодиагностики по направлениям деятельности МБОУ «Сорская СОШ №2 им. Толстихиной Н.Ю.» | Региональные методисты,Управленческая и школьная команда | 15.08.2022 | Определен уровень готовности образовательной организации |
|  | Составление плана стратегического развития школы | Управленческая команда | 30.08.2022 | План стратегического развития |
|  | Внесение изменений в программу развития МБОУ «Сорская СОШ №2 им. Толстихиной Н.Ю.» | Управленческая команда | 10.09.2022 | Внесены изменения в программу развития |
|  | Вебинар-совещание «Адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами» | ЦАиОКО | 20.09.2022 | Участие в вебинаре управленческой команды |
|  | Педагогическая мастерская: «Обновленный ФГОС ООО по обществознанию: изменения в предметном содержании, методики преподавания» | Назарова А.З. | Сентябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Дистанционный семинар: «Развитие оценочной самостоятельности обучающихся как средство достижения планируемых результатов в начальной школе» | Назимова Е.А. | Сентябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Вебинар: «Организация образовательного процесса с использованием платформы «Учи.ру» | Ахапашева Н.А. | Сентябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Организационно-методическое сопровождение формирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов | КУОЦАиОКО | 20.09.2022 | Индивидуальный образовательный маршрут педагога |
|  | Дистанционный семинар: «Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных результатов в начальной школе: планирование, технологии, контроль» | Назимова Е.А. | Октябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Дистанционный семинар: «Развитие финансовой грамотности младших школьников в начальной школе» | Толмачева Л.Н. | Октябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Акция: «Опытный учитель – молодому специалисту» | ЦНППМФролова М.А. | Октябрь-ноябрь 2022 | Методическое сопровождение по реализации проекта |
|  | Выездные консультационные встречи в МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» | ХакИРОиПК | 03.10.2022,01.03.2023 | Методическое сопровождение образовательных организаций |
|  | Педагогический марафон: «Обновленные ФГОС: достигаем планируемые результаты» | КООЮрина М.В. | Ноябрь 2022 | Методическое сопровождение в реализации проекта |
|  | Республиканский конкурс: «Эффективные практики наставничества» | КУОЧерноусова Л.Н. | Ноябрь 2022 | Стимулирование участия педагогов в конкурсном движении |
|  | Педагогическая мастерская: «Воспитание 2.0: от технологий к результату» | Баутина Е.В. | Ноябрь 2022 | Методическое сопровождение в реализации проекта |
|  | Экспертиза разработанных МБОУ «Сорская СОШ №2 им. Толстихиной Н.Ю.» программ развития | КУОКапчегашева И.В. | Февраль 2023 | Экспертное заключение |
|  | Тьюторское сопровождение педагогов МБОУ МБОУ «Сорская СОШ №2 им. Толстихиной Н.Ю.» | ЦНППМ | В течении периода реализации проекта | Индивидуальный образовательный маршрут |
|  | Участие педагогов коллектива в ассоциациях профессиональных объединений (ассоциация молодых педагогов: ассоциации учителей русского языка, математики, начальных классов) | ЦНППМ | В течении периода реализации проекта | Обмен знаниями, диссеминация опыта |
|  | Вебинар «Итоги реализации антирисковых программ образовательных организаций с низкими образовательными результатами» | ХакИРОиПКЦАиОКО | 28.11.2022 | Методическое сопровождение |
|  | Постоянно-действующий вебинар: Программа развития школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»: обратная связь | КУО | НоябрьФевральАпрель2022-2023 | Методическое сопровождение развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Мотивирующий мониторинг ОО на основе принципов проекта «Школа Минпросвещения России»(проведение выходной (промежуточной) диагностики реализации проекта развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»)) «Профориентация», «Творчество») | ЦАиОКОРегиональные методисты | Апрель 2023 | Мониторинг результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за период 2022-2023 учебный год |
|  | Семинар: «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): первые итоги» | КУО | Апрель 2023 | Методическое сопровождение развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» |