1. Название проекта: «Методическое сопровождение педагогов ДОУ в условиях реализации ФГТ»

2. Руководитель проекта: Колчева Н.И.

3. План реализации проекта на 2014

| Направление проекта | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение фактического состояния дошкольного образования в РХ | Мониторинг «Готовность ДОУ к реализации ФГОС дошкольного образования | Январь Февраль Март Апрель Май | ОДиНОО (Колчева Н.И.) ЦОКО ОДиНОО (Колчева Н.И.) ЦОКО ОДиНОО (Колчева Н.И.) | Анкета Адаптивная машиночитаемая анкета Мониторинг Статистические данные о готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО Аналитический отчет о готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО |
|  | Корректировка информационно-аналитической базы по дошкольному образованию в РХ | В течение года | ОДиНОО (Колчева Н.И.) |  |
| Определение и согласование содержания методической работы между уровнями методической службы в дошкольном образовании РХ | Семинар «Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС ДО» | Май | ОДиНОО (Колчева Н.И.), КУО | Рекомендации по созданию (корректировке) плана-графика ПК педагогических и руководящих работников ДОУ Рекомендации по приведению в соответствие с новой нормативной базой должностных инструкций |
|  | Семинар «Права и обязанности участников образовательных отношений на уровне дошкольного образования» | Декабрь | ОДиНОО (Колчева Н.И.) КУО | Рекомендации по закреплению прав и обязанностей участников образовательных отношений в локальных актах ДОУ |
| Повышение и развитие профессиональной компетенции педагогов ДОУ в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста; | Разработка и реализации ДПОП «Реализация ОП в условиях реализации ФГОС ДО» | В течение г | ОДиНОО (Колчева Н.И.) | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ |
|  | Семинар «Проектирование образовательного процесса в группах предшкольной подготовки в условиях стандартизации ДО» | Февраль | ОДиНОО (Колчева Н.И.) | Рекомендации по проектированию образовательного процесса в группах предшкольной подготовки |
|  | Семинар «Проектирование образовательного процесса в разных возрастных группах» | Сентябрь | ОДиНОО (Колчева Н.И.) | Рекомендации по проектированию образовательного процесса в разных возрастных группах |
| Выявление, изучение и представление эффективного педагогического опыта в контексте ФГТ | Профессиональный конкурс «Педагогический калейдоскоп» | Октябрь | ОДиНОО (Колчева Н.И., Листратенко В.И.) | Методическая копилка «Педагогический вернисаж» |
|  | Профессиональный конкурс молодых специалистов «Первые шаги в профессии» | Ноябрь |  |  |
|  | Профессиональный конкурс «Ярмарка проектов» | Март |  |  |
| Обобщение и распространение опыта педагогов ДОУ | Методические рекомендации по проектированию образовательного процесса в ДОУ | сентябрь-октябрь | ОДиНОО (Колчева Н.И.) | Публикация Количество педагогов, представивших опыт |
|  | Педагогические Макаренковские чтения | Март | ОДиНОО (Колчева Н.И.), КПиКР | Количество педагогов, представивших опыт |
|  | Научно-практическая конференция «Дети с особыми образовательными потребностями» | Апрель | ОДиНОО (Колчева Н.И.), КПиКР, ЦРДО | Количество педагогов, представивших опыт |
|  | Педагогический марафон «ФГОС» | Ноябрь | ОДиНОО (Колчева Н.И.), КОТ, КПиКР | Количество педагогов, представивших опыт |
|  | Публикации в НМЖ «Поиск» | В течение года | ОДиНОО (Колчева Н.И.) | Количество публикаций |