1. Название проекта: «Методическое сопровождение педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

2. Руководитель проекта: Колчева Н.И.

3. Основные исполнители: Колчева Н.И., Листратенко В.И., педагогические коллективы базовых площадок по введению ФГОС дошкольного образования, методисты Г(Р)МК по дошкольному образованию».

4. Сроки реализации: 01.01.2013 по 31.12.2016:

1 этап - информационно-аналитический (01.01.2013-31.12.2013);

2 этап - основной (01.01.2014-31.10.2015);

3 этап – заключительный (01.11.16-31.12.16).

5. Характеристика целевой группы:

Педагоги ДОУ (заместители заведующих по воспитательной и методической работе,  воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования, работающие в ДОУ, учителя-логопеды, педагоги-психологи).

6. Обоснование актуальности проекта – постановка проблемы.

Актуальность проекта состоит в разработке модели методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. На социально-педагогическом уровне актуальность определяется обеспечением права граждан на получение качественного дошкольного образования. Одним из условий обеспечения качественного дошкольного образования  является  организация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательными стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Согласно ФГОС, основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и направлена создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Успешное введение ФГОС ДО в практику дошкольных образовательных учреждений связано с необходимостью разрешения ряда проблем:

- недостаточное понимание большинством педагогов сути происходящих изменений в дошкольном образовании, педагоги затрудняются в осознании необходимости и значимости этих перемен, многими отмечаются только внешние изменения, связанные с появлением новых терминов (образовательная область, непосредственно образовательная деятельность, интеграция образовательных областей);

- трудности преодоления сложившихся стереотипов профессиональной деятельности, связанных с изменением целевых ориентиров дошкольного образования (переход от ЗУНов к развитию интегративных качеств детей дошкольного возраста);

- неготовность большинства педагогов к самостоятельному выбору тем, форм, средств и методов дошкольного образования с учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников, сложности проектирования образовательного процесса в новых условиях;

- недостаточная сформированность у педагогов дошкольного образования профессиональных компетенций, определенных в п.3.2.5 ФГОС ДО;

- отсутствие чётких методических рекомендаций по осуществлению и планированию образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с принципами, определенными в ФГОС ДО;

- недостаточное количество методических пособий в помощь воспитателям по организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, противоречивость ряда предлагаемых пособий;

- проблема выявления и распространения эффективного педагогического опыта в контексте ФГОС ДО.

Для разрешения данных проблем необходима единая, согласованная позиция методических служб разного уровня (отдел дошкольного и начального образования ХакИРОиПК, Г(Р)МК при управлениях образования,  методическая служба ДОУ) по ключевым вопросам реализации ФГТ, а также необходимо создание базовых площадок по введению ФГОС ДО в РХ .

6. Цели и задачи проекта.

Цель: Создание модели методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:

- изучить фактическое состояние дошкольного образования в РХ в условиях реализации ФГОС ДО;

- определить и согласовать содержание методического сопровождения педагогов ДОУ в РХ в условиях реализации ФГОС ДО;

- обеспечить повышение и развитие профессиональной компетенции педагогов ДОУ в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в современных условиях;

- способствовать выявлению, изучению и представлению эффективного педагогического опыта в контексте ФГТ;

- обеспечить  условия для обобщения и распространения передового педагогического опыта педагогов ДОУ;

- организовать деятельность базовых площадок по введению ФГОС дошкольного образования;

- организовать информационно-методическую поддержку педагогов дошкольного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Планируемые результаты и критерии оценки эффективности.

| Задача | Планируемые результаты | Критерий измерения результатов | Сроки решения задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучить фактическое состояние дошкольного образования в РХ в условиях реализации ФГТ | Аналитическая информация по следующим направлениям: нормативно-правовые документы, регламентирующие дошкольное образование в РХ (федерального и регионального уровня); дошкольные образовательные учреждения РХ (количество, вид, приоритетное направление, используемый программно-методический комплекс, контактная информация; кадровый потенциал ДОУ РХ; образовательные потребности.. | Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня, регламентирующие дошкольное образование. Количество дошкольных образовательных учреждений, их видовое разнообразие, наличие приоритетных направлений. Количественные и качественные показатели кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений Количественный и качественный анализ образовательных потребностей педагогов ДОУ. | В течение 2014-2016г. |
| Определить и согласовать содержание методического сопровождения между разными уровнями методической службы в условиях реализации ФГОС | Основные направления, задачи, формы методического сопровождения педагогов ДОУ в РХ в условиях реализации ФГОС ДО. Способы и механизмы взаимодействия разных уровней методической службы дошкольного образования в РХ. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ДОУ. | Согласованность планов методической работы. | Отчетный период: апрель 2014г. |
| Обеспечить повышение и развитие профессиональной компетенции педагогов ДОУ в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста; | Программы повышения квалификации педагогов ДОУ. Теоретические и практико-ориентированные семинары по основным направлениям содержания дошкольного образования (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) | Количество педагогов, прошедших обучение | 2014-2016гг. Отчетный период: декабрь, 2013, 2014,2015, 2016 |
| Способствовать выявлению, изучению и представлению эффективного педагогического опыта в контексте ФГТ. | Профессиональные конкурсы: конкурс конспектов «Педагогический калейдоскоп», конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», конкурс проектов «Ярмарка проектов». | Количественные и качественные показатели участия педагогов | 2013-2016гг. Отчетный период: декабрь, 2013, 2014,2015 |
| Обеспечить условия для обобщения и распространения передового педагогического опыта педагогов ДОУ. | Педагогические чтения (Фребелевские). Научно-практическая конференция «Дошкольное образование в условиях реализации ФГТ: проблемы, перспективы, направления» Публикации. | Количество педагогов, представивших свой опыт (в виде сообщений, мастер-классов, публикаций, конкурсных материалов, статей). | 2013-2015гг. Отчетный период: декабрь, 2013,2014, 2015, 2016 |
| Организовать деятельность базовых площадок по введению ФГОС ДО | Программа инновационной деятельности | Согласно программе инновационной деятельности | 2014-2016 |
| Организовать информационно-методическую поддержку педагогов дошкольного образования | Профессиональный блог для педагогов дошкольного образования РХ | Обновления информации (1 раз в неделю) | 2014-2016 |
| Проанализировать результаты проекта | Отчет о результатах . | Статья об итогах реализации проекта. | декабрь 2016г. |

Ожидаемые результаты по каждому этапу

1 этап – информационно-аналитический (01.01.2013-31.12.2013)

- Пакет нормативно-правовых документов.

- Единая информационно-аналитическая база ДОУ в РХ.

- Методическая база педагогов ДОУ.

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГТ.

2 этап (01.01.2014-31.10.2016)

- карта самообследования введения ФГОС ДО;

- индивидуальная карта эффективности педагога;

- электронная копилка ФГОС (на блоге)

- сборник «Методические рекомендации по проектированию и организации ОД на основе принципа событийности»;

- методическое пособие «Примерное планирование образовательной деятельности»;

- сборник конспектов образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС ДО;

- методическое пособие «Проектная деятельность как условие поддержки детской инициативы».

3 этап (01.11.2016-31.12..2016)

- Отчет об итогах реализации проекта.

# Text boxes

Информация о ДОУ

Эффктивный педагогический опыт

Информация об образовательных потребностях педагогов ДОУ