Итоговый отчет о реализации проекта в 2022-2023гг.
1. Отчет о реализации задачи 1. Разработка модели распространения эффективного опыта по проектированию образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в  том числе среды «print-rich»)
В процессе апробации изначальный проект модели был пересмотрен и существенно изменен. Последний вариант модели распространения опыта опубликован на сайте https://vk.cc/clqToO 
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Рисунок 1. Модель распространения эффективного опыта по проектированию образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста

2. Отчет о реализации задачи 2. Реализовать модель распространения эффективного опыта в формировании образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в  том числе среды «print-rich»)

· Создан сайт проекта «Зарождающаяся грамотность» https://vk.cc/ckAXdz
· Лента новостей представляла обзор образовательных ситуаций по формированию предпосылок грамотности в контексте  реализуемых тематических недель/проектов.
Лента новостей на сайте проекта в 2022 году - 180 публикаций. Архив публикаций по ссылке https://vk.cc/ckAXdz )
Лента новостей в социальной сети ВК в 2023 году  - 416 публикаций https://vk.com/event218224827 

· Организованы интернет площадки дистанционных семинаров.
«Современные способы и приемы визуализации в образовательной практике ДОО» (225 участников). По отзывам участников семинар понравился многоплановостью, сочетанием теоретической базы и практического применения, возможностью каждому участнику создать свой продукт и получить обратную связь. Содержание семинара было обеспечено командой МБДОУ «Елочка» (г. Черногорск). Подробнее в профессиональном сообществе https://vk.com/wall-211843270_393  и на сайте семинара https://vk.cc/clqP46
 «Развитие устной речи: оценка и анализ детских историй» (290 участников). В рамках семинара участники работали с кейсами  - анализировали детские истории с позиции лексики, звуковой культуры, грамматики и т.д.; определяли уровень рассказывания истории; на основе результатов анализа осуществляли постановку задач дальнейшего речевого развития. Кейсы были подготовлены командой МБДОУ ЦРР-ДС «Золотая рыбка». Подробнее в профессиональном сообществе https://vk.com/wall-211843270_395 и на сайте семинара https://vk.cc/cjl3RA 

 «Методический марафон: читаем вместе с детьми» позволил получить информацию о реализуемых образовательных практиках по организации совместного чтения в ДОО. Марафон актуализировал поиск новых форматов формирования у детей мотивированного чтения (например, в МБДОУ «Золотая рыбка» создали детские читательские дневники, разработали и апробировали технологию их ведения с детьми старшего дошкольного возраста). Подробнее о ДС в профессиональном сообществе https://vk.com/wall-211843270_390   и на сайте https://vk.cc/clqZNt 
· Электронный сборник «Образовательные ситуации для формирования предпосылок к обучению грамоте у детей дошкольного возраста» принят к публикации на заседании редакционно-издательского совета ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». В пособии представлены примеры образовательных ситуаций, а также фотоматериалы и актуальные ссылки на видеоматериалы, позволяющие получить представление о процессе и результатах (продуктах) совместной деятельности детей со взрослым.
· МК в рамках II Региональную школу "Что на самом деле нужно детям?», организованной региональным кампусом «Многогранник» https://vk.com/wall-215885761_41 
· Организация презентационных площадок в рамках педагогических чтений для педагогов Республики Хакасия «Наставники в ДОО: 5 шагов к успеху». МБДОУ ЦРР-ДС «Золотая рыбка» https://vk.com/wall-211843270_875,   МБДОУ ДС «Машенька» https://vk.com/wall-211843270_871, МБОУ ДС «Иванушка» https://vk.com/wall-211843270_880  
· «Осенние дни карьеры - 2023» ХГУ им. Н.Ф.Катанова  https://vk.com/wall-76159655_25282 

· Ссылки на материалы проекта размещены в кейсе методического модуля «Совершенствование профессиональных компетенций воспитателя ДОО, в том числе по формированию предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста» https://vk.cc/clqwBI, а также в навигаторе стажировки для слушателей курсов ПК  (воспитателей ДОО) https://vk.cc/ckDQ5V.  
3. Отчет о реализации задачи 3. Проанализировать эффективность модели распространения эффективного опыта в формировании образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в  том числе среды «print-rich»).
Анализ количества просмотров на сайте не дает полной картины о востребованности тех или иных идей по формированию предпосылок грамотности среди педагогического сообщества; небольшое количество просмотров видеороликов (опубликовано 28)   из Ленты новостей на ютуб-канале OTDELDO_19 показал необходимость поиска других форматов распространения опыта участников проекта.

Площадкой для распространения опыта стало профессиональное сообщество OTDELDO_19 в социальной сети ВКОНТАКТЕ. В качестве апробации новой площадки проекта была сделана публикация отчета о работе проекта за год. Отчет был представлен как мероприятие с 08.12.2023 по 15.12.2023, организатором которого выступило профессиональное сообщество OTDELDO_19.  Данный отчет состоит из публикаций, в которых последовательно изложена идея проекта, история его возникновения, формирование команды проекта, опыт участников проекта. Это позволило расширить аудиторию проекта и дополнительно привлечь к нему внимание участников профессионального сообщества. 

Ссылка на отчет https://vk.com/event217626085
С 2023 года Лента новостей с сайта перенесена в профессиональное сообщество https://vk.com/event218224827.

Для лучшего распространения методических продуктов проекта необходимо активнее использовать специальные инструменты для продвижения контента в социальной сети.

Благодаря созданной модели, материалы по проектированию образовательной среды остаются актуальными и востребованными педагогическим сообществом.  Данная модель распространения будет использована в проекте «Создание технологии методического сопровождения исследовательской деятельности и экспериментирования в детском саду с учетом интересов и потребностей детей».
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