Приложение № 1

к Договору № 01-01-243п-2013.7/\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

о предоставлении денежных

средств (гранта)

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

«Счастье быть вместе»

**1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Грантополучателя | Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» |
| Цель Проекта | Создание условий для профилактики вторичного сиротства в рамках социально-психолого-педагогической поддержки замещающих семей |
| Задачи Проекта | Создание консультационного пункта по работе с кандидатами в замещающие родители, замещающими родителями;  комплексное консультационное сопровождение замещающих семей;  организация летнего отдыха приемных семей;  подготовка воспитанников детского дома к помещению в приемную семью;  формирование позитивного имиджа замещающих форм семейного устройства;  повышение профессиональной компетентности работников служб сопровождения замещающих семей;  выпуск сборника методических рекомендаций по вопросам воспитания приемных детей |
| Адресная направленность Проекта | Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях – 120 человек;  взрослые, участвующие в мероприятиях Проекта (приемные родители и другие лица, непосредственно связанные с детьми, входящими в состав целевой группы Проекта) – 90 человек;  воспитанники детского дома – 50 человек;  добровольцы, оказывающие практическую помощь в решении задач Проекта – 25 человек; специалисты, участвующие в мероприятиях Проекта по распространению эффективных социальных практик оказания социальных услуг, деятельности новых социальных служб (специалисты-консультанты; работники территориальных служб сопровождения замещающих семей)– 45 человек |
| Продолжительность,  сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2014 г. по 30 сентября 2015 г. |
| Территория реализации Проекта | Республика Хакасия |
| Соисполнители Проекта | Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Малышок» |

**2. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Период реализации** | | | | | **Ожидаемые**  **результаты** | **Отчетные документы**  **и материалы** | |
| **2014 год** | | **2015 год** | | |
| **апрель-сентябрь** | **октябрь-декабрь** | | **январь-июнь** | **июль-**  **сентябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Формирование целевой группы Проекта | апрель-май | - | | - | - | Отбор детей, воспитывающихся в замещающих семьях, и детей-воспитанников детского дома для участия в Проекте | Списки детей-участников целевой группы  Аналитическая справка о результатах диагностики | |
| 2. | Проведение организационного собрания с соисполнителем Проекта, создание координационного совета для управления и контроля деятельности исполнителей Проекта, проведение организационного собрания специалистов – участников Проекта,  информирование населения о начале реализации Проекта | апрель | - | | ~~-~~ | ~~-~~ | Информирование населения, соисполнителя Проекта о целях и задачах Проекта, этапах его реализации, участии соисполнителя в Проекте. Формирование группы специалистов, распределение обязанностей. Обеспечение межведомственного взаимодействия, эффективного управления и контроля деятельности в рамках Проекта, целевого эффективного использование финансовых средств и ресурсов Проекта | Соглашения о сотрудничестве с соисполнителем Проекта  Протоколы заседаний координационного совета Проекта  Аналитические отчеты  Материалы, размещенные в СМИ (копии) |
| 3. | Проведение курсов повышения квалификации для работников служб сопровождения замещающих семей «Актуальные вопросы психолого-педагогической поддержки замещающих семей» | - | октябрь | | - | - | Обучение пройдут не менее 22 человек,  курсовая подготовка составит 72 часа. Работники служб сопровождения замещающих семей смогут организовывать работу с замещающими семьями, грамотно проводить диагностические процедуры, эффективно разрешать возможные конфликты в замещающих семьях, составлять протоколы посещения замещающих семей | Программа курсов повышения  квалификации  учебно-тематический план  расписание  список слушателей  образец удостоверения установленного образа | |
| 4. | Разработка и издание  консультационных брошюр для кандидатов в замещающие родители, замещающих родителей:  «Нормативно-правовые основы функционирования различных форм замещающих семей»;  «Как общаться с ребёнком раннего возраста» | - | октябрь-ноябрь | | - | - | Выпуск 2-х брошюр по 1п.л. (тираж по 100 экземпляров каждая).  Кандидаты в замещающие родители смогут определить необходимую для них форму жизнеустройства приемного ребенка, замещающие родители – грамотно выстраивать общение с ребенком раннего возраста.  Работники служб сопровождения смогут оказывать консультативную помощь замещающим родителям, опираясь на изложенные в брошюрах рекомендации | Брошюры  Материалы, размещенные на сайтах учреждения,  Детского дома «Малышок» | |
| 5. | Курс подготовки воспитанников Детского дома «Малышок» к помещению в замещающую семью «Хочу в семью!» | - | октябрь-декабрь | | апрель-май | - | Индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия психолога по подготовке к помещению в замещающую семью пройдут 25 воспитанников школьного возраста  (5 тренинговых подгрупповых занятий по 2 часа, 3 тренинговых групповых занятия по 4 часа, 20 индивидуальных занятий по 2 часа).  Подготовку также пройдут 25 воспитанников дошкольного возраста  (10 подгрупповых занятий по 0,5 часа, 10 индивидуальных занятий по 0,5 часа).  Воспитанники получат навыки эффективного межличностного взаимодействия, личной ответственности за принятие решений,  научатся выстраивать адекватные поведенческие коммуникативные стратегии | Программа занятий  Журнал посещения занятий  Индивидуальные карты реабилитации  Отчеты специалистов | |
| 6. | Обучение волонтеров по программе «В волонтеры я пойду…» | - | октябрь-декабрь | | - | - | Проведение тренинговых занятий по программе обучения волонтеров включает 3 занятия:  семинар-тренинг «Технология организации волонтерской деятельности» (8 часов);  тренинг «Тренировка навыков использования игровых технологий в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» для развития навыков социальной реабилитации воспитанников детского дома (8 часов);  тренинг «Развитие коммуникативных навыков при реализации информационной кампании» (8 часов).  Волонтеры смогут научиться развивать творческие способности у воспитанников детского дома при помощи различных технологий декоративно-прикладного творчества; будут готовы организовывать творческую деятельность, совместную и индивидуальную деятельность воспитанников в соответствии с возрастными нормами их развития; проводить флэш-мобы, изготавливать ролики.  Число обученных – не менее 25 человек | Программа занятий  Учебно-тематический план  Список участников  Отчет о проведении мероприятия | |
| 7. | Курс занятий с воспитанниками Детского дома «Малышок» по развитию творческих способностей | - | - | | январь-май | - | Курс занятий по развитию творческих способностей включает 10 игровых занятий по 2 часа каждое.  Воспитанники смогут научиться рисовать красками, песком  приобретут навыки декоративной росписи (рисование на ткани, камне). Курс проводится при активном участии волонтеров | Программа курса занятий  Отчет о проведении мероприятия  Фото- и видеоматериалы с размещением на сайтах: учреждения, Детского дома «Малышок» | |
| 8. | Проведение информационной кампании | - | - | | январь-май | - | При активном участии волонтеров будет проведен 1 флэшмоб, подготовлен видеоролик,  размещены публикации в СМИ, направленные на  формирование позитивного имиджа замещающей семьи, поддержку ответственного родительства; профилактику вторичного сиротства | Видеоролик  Публикации в СМИ (копии)  Материалы, размещенные на сайте учреждения и Детского дома «Малышок»  Отчет о проведении мероприятия | |
| 9. | Семинар для работников служб сопровождения замещающих семей «Инновационные технологии социальной и психологической помощи замещающей семье» | - | - | | январь | - | Работники служб сопровождения (не менее 25 человек) смогут в течение 8 часов ознакомиться и использовать в дальнейшей работе инновационные технологии: реабилитационная комната; технология поуровневого психологического сопровождения замещающей семьи; использование песочной терапии | Программа семинара  Список участников  Комплект раздаточных материалов  Образец сертификата участника  Ведомость выдачи сертификатов  Отчет о проведении семинара | |
| 10. | Создание «Клуба приемных родителей» и реализация программы консультирования замещающих семей | - | - | | январь-июнь | - | В рамках Клуба осуществляется он-лайн консультирование замещающих родителей с использованием интернет-технологий. Обеспечивается консультирование по 10 часов с привлечением следующих 10 специалистов:  практический психолог, психиатр, клинический психолог, семейный психолог, педагог-психолог, социальный педагог, юрист, врач-педиатр, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Замещающие родители смогут получить ответы на свои вопросы по воспитанию, развитию приемных детей, по разрешению различных «трудных» ситуаций | Программа консультирования замещающих семей  Отчеты специалистов  Информационные материалы, размещенные на сайте учреждения, в блоге Баутиной Е.В. | |
| 11. | Проведение праздника «День семьи» с воспитанниками Детского дома «Малышок», замещающими семьями | - | - | | апрель | - | Подготовка воспитанников к помещению замещающую семью, формирование положительного  отношения к проживанию в семье. Число участников – не менее 75 человек | Сценарий праздника Список участников  Фото- и видеоматериалы,  Информация, размещенная на сайтах  учреждения, Детского дома «Малышок» | |
| 12. | Повышение квалификации специалистов, реализующих Проект | - | декабрь | | - | - | Повышение профессиональной компетентности одного специалиста в области использования инновационных технологий сопровождения замещающих семей  (72 часа, «Иматон»,  г. Санкт-Петербург) | Удостоверение установленного образа (копии)  Отчет о повышении квалификации специалиста | |
| 13. | Консультирование замещающих родителей, кандидатов в замещающие родители  (стационарное на базе Детского дома «Малышок») | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | | январь-июнь | июль-  сентябрь | Консультирование будет проводиться в целях повышение уровня сознательного родительства в областях: возрастная психология, семейная психология, педагогическая психология, дефектология, логопедия, юриспруденция; педиатрия, социальная педагогика, всего 160 часов. Консультации получат не менее 80 человек | Журнал консультаций  Отчеты специалистов | |
| 14. | Консультирование замещающих родителей, кандидатов в замещающие родители  (выездное) | май-сентябрь | октябрь-декабрь | | январь-июнь | июль-  сентябрь | Проводится на базе кустовых территорий:  Аскизский район  (присоединяются Таштыпский район, г. Абаза); Ширинский район  (присоединяются г. Сорск, Боградский район) в целях повышения уровня родительской компетенции в вопросах воспитания и развития приемных детей.  Консультанты предоставляются в областях  возрастная психология, семейная психология, педагогическая психология, дефектология, логопедия, юриспруденция; педиатрия, социальная педагогика, всего 160 часов. Консультации получат не менее 60 человек | Журнал консультаций  Отчеты специалистов | |
| 15. | Семинар для кандидатов в замещающие родители «Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  (выездной) | - | октябрь-ноябрь | | - | - | Семинар продолжительностью 8 часов проводится в г. Саяногорск, поселках Шира, Усть-Абакан, Таштып в целях повышения уровня сознательного родительства. Кандидаты в замещающие родители смогут определить для себя наиболее приемлемую форму организации замещающей семьи. Общее число участников – не менее 55 человек | Программа семинара  Список участников  Ведомость выдачи сертификатов участников  Отчет о проведении семинара  Информация, размещенная на сайте  учреждения | |
| 16. | Подготовка и издание методических рекомендаций | - | октябрь | | - | май | 2 тематических сборника методических рекомендаций по 5п.л. тиражом 200 экземпляров каждый. Сборники предназначены для использования работниками служб сопровождения замещающих семей, замещающими родителями, специалистами, работающими с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  Материалы методических рекомендаций включают вопросы особенностей развития детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, технологии воспитания приемных детей, технологии разрешения наиболее типичных «трудных» ситуаций в замещающих семьях | Сборники  Справки о распространении сборников | |
| 17. | Тренинговое занятие с замещающими родителями  «Как избежать типичных ошибок в воспитании приемных детей»  (на базе Детского дома «Малышок») | - | декабрь | | - | - | В ходе проведения тренингового занятия (8 часов) замещающие родители (не менее 20 человек) получат практические навыки разрешения возможных затруднительных ситуаций, научатся прогнозировать последствия «неправильного» поведения членов семьи | Программа тренингового занятия  Список участников  Отчет о проведении тренинга  Фото- и видеоматериалы | |
| 18. | Тренинговое занятие с замещающими родителями  «Как избежать типичных ошибок в воспитании приемных детей»  (выездное) | май | октябрь | | апрель | май | Тренинговое занятие проводится на территории 12 муниципальных образований. Замещающие родители получат практические навыки разрешения возможных затруднительных ситуаций, научатся прогнозировать последствия «неправильного» поведения. Продолжительность тренинга 8 часов.  Число участников – не менее 120 человек | Программа тренингового занятия  Список участников  Отчет о проведении тренинга  Фото- и видеоматериалы | |
| 19. | Организация «Летней школы» для замещающих семей | - | - | | июнь | - | Проведение «Летней школы» для замещающих семей на базе лагеря летнего отдыха с участием: 20 приемных родителей; 60 детей.  Продолжительность «Летней школы»– 7 дней.  Проведение с родителями и детьми: тренинга по формированию и развитию навыков позитивных детско-родительских отношений (3 группы по 8 часов); конкурс семейного творчества (16 часов).  Работа с родителями: семинар-тренинг «Психологические проблемы детей, переживших разлуку с семьей» (8 часов); тренинг по развитию навыков конструктивного общения в семье (8часов)4 семейное консультирование «Адаптация ребенка в семье – что будет к 18-ти годам?» (8 часов).  Работа с детьми:  тренинг по развитию творческих способностей детей (по 8 часов – 2 группы); тренинг по развитию коммуникативных навыков (по 8 часов – 2 группы.  Направлено на профилактику вторичного сиротства  Мероприятия «Летней школы» будут способствовать сплочению замещающих родителей и приемных детей; позитивному межличностному взаимодействию, развитию коммуникативных навыков, стабилизации эмоциональных состояний  развитию установок на здоровый образ жизни | Программа проведения мероприятия  Список семей  Отчет о проведении мероприятия  Фото- и видеоматериалы, размещениные на сайте учреждения и Детского дома «Малышок» | |
| 20. | Подготовка и проведение родительской конференции  «Дети должны жить в семье» | - | - | | - | август-сентябрь | Конференция (1 день)  проводится с целью формирования позитивного имиджа замещающей семьи, профилактики вторичного сиротства, обобщения эффективного опыта воспитания приемных детей. Участвуют специалисты служб сопровождения замещающих семей, специалисты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего не менее 90 человек | Программа конференции  Список участников  Отчет о проведении конференции  Фото- и видеоматериалы  Информация, размещенная на сайтах:  учреждения, Детского дома «Малышок» | |

Ректор Государственного автономного

образовательного учреждения Республики Хакасия

дополнительного образования

«Хакасский институт развития образования

и повышения квалификации»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.Т. Дмитриева)

м.п.