Проект ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

«Апробация образовательной программы учебного предмета «Музыка» в Республике Хакасия»

Владелец  проекта: Борисова .И.В., кандидат филологических наук,  проректор по научной работе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Руководитель проекта: Мальцева Н.А., методист кафедры образовательных технологий  ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Сроки реализации: 06.12.2013-30.09.2015

Характеристика целевой группы:

- заместители директоров общеобразовательных учреждений  (ОУ);

- учителя музыки ОУ;

- педагоги дополнительного образования ОУ, ведущие занятия внеурочной деятельности;

Обоснование актуальности проекта – постановка проблемы, анализ исходной ситуации

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.

На заседании Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России от 3 октября 2013 г. № 3 (пункт 2.2) по поручению Министерства культуры РФ и Министерства образования и науки РФ была одобрена Дорожная карат по апробации образовательной программы «Музыка».

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.

Распределение часов осуществляется следующим образом: 1 часа в неделю – урок, 2 часа – занятия внеурочной деятельности по модулям «Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Коллективное инструментальное музицирование».

Виды деятельности целевой аудитории:

- заместители директоров общеобразовательных учреждений  (ОУ): создание условий и организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся;

- учителя музыки ОУ, педагоги дополнительного образования ОУ, ведущих занятия внеурочной деятельности: проведение уроков музыки и занятий по внеурочной деятельности по модулям «Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Коллективное инструментальное музицирование», проведение диагностических процедур в рамках проекта;

- обучающиеся начальных классов (1 класс): посещение уроков музыки и занятий по внеурочной деятельности.

Цели и задачи проекта

Цель:	Комплексная оценка и проверка в условиях реального образовательного процесса программы «Музыка», включающей модули «Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Коллективное инструментальное музицирование».

Основные задачи:

- определение сроков и порядка проведения апробации в Республике Хакасия;

- разработка критериев отбора участников эксперимента;

- определение условий проведения апробации (кадровые, научно-методические, информационные, материально-технические);

- апробация программы;

- организации и проведение мониторинга апробации программы;

- оценка эффективности апробации и доработка программы.

Этапы проекта

1 этап (2013-2014 уч. г)

Содержание деятельности:

- разработка и утверждение регионального плана-графа по апробации программы учебного предмета «Музыка»;

- формирование списков общеобразовательных организаций - участников проекта по апробации программы учебного предмета «Музыка»;

- подготовка и проведение установочного семинара-совещания для руководителей ОУ и учителей музыки – участников проекта по апробации программы учебного предмета «Музыка»;

- проведение в общеобразовательных организациях апробации программы учебного предмета «Музыка», в том числе    уроков музыки (с 5-ой темы);

- участие в семинаре-совещании для региональных координаторов  и учителей музыки субъектов Российской Федерации – участников проекта о первых итогах  апробации программы учебного предмета «Музыка»;

- организация и проведение тематических семинаров для участников проекта

- разработка учебного графика, рабочих программ учебного предмета «Музыка»;

- подготовка предложений по формированию региональных ресурсных центров по апробации и введению программы учебного предмета «Музыка»;

- организация и проведение мониторинга апробации программы учебного предмета «Музыка»;

- создание ресурсных центров в РХ по апробации программы учебного предмета «Музыка»: базовые площадки – общеобразовательные организации;

- открытие на официальном сайте ХакИРОиПК разделов, обеспечивающих сопровождение апробации программы учебного предмета «Музыка»;

- размещение информации о ходе реализации проекта апробации программы учебного предмета «Музыка» на сайтах общеобразовательных организаций;

- информирование родителей на сайтах общеобразовательных организаций о проекте по  апробации программы учебного предмета «Музыка».

2 этап (2014 -2015 уч. г)

Содержание деятельности:

- пилотное введение в общеобразовательных организациях программы учебного предмета «Музыка»;

- информирование родителей на сайтах общеобразовательных организаций о проекте по  апробации программы учебного предмета «Музыка».

3 этап (сентябрь 2015 г)

Содержание деятельности:

- анализ результатов апробации программы учебного предмета «Музыка».

Планируемые результаты и критерии оценки эффективности

| Мероприятия | Планируемые результаты | Механизм измерения результатов* | Сроки решения задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Апробировать программу учебного предмета «Музыка | Создание ресурсных центров в РХ по апробации программы учебного предмета «Музыка»: базовые площадки – общеобразовательные организации | наличие ОУ, реализующих программу «Музыка» | Май 2015 г. |
| 2. Содействовать созданию ресурсных центров в РХ по апробации программы учебного предмета «Музыка»: базовые площадки – общеобразовательные организации | Проведение совместных мероприятий, направленных на организацию взаимодействия всех образовательных уровней | план совместных мероприятий ХакИРОиПК и ОУ | Май 2014 г. |
| 3. Организовать условия для повышения квалификации учителей музыки, участвующих в реализации программы учебного предмета «Музыка» | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов | увеличение количества педагогов, прошедших повышение квалификации по заявленной тематике | Май 2015 г. |
| 4. Организовать создание и поддержку информационных ресурсов, освещающих апробацию программы | Опубликование актуальных материалов, разработка страницы на сайте Института | количество посещений сайта, пополняемость и обновляемость материала | Май 2015 г. |
| 5. Провести анализ апробации программы учебного предмета «Музыка» | Формирование дополнений к программе, по результатам апробации программы | Аналитический отчет по результатам апробации программы | Сентябрь 2015 г. |

Общая оценка и последействие проекта:

- оценка и проверка в условиях реального образовательного процесса программы «Музыка»;

- внесение предложений, дополнений в программу;

- создание ресурсных центров в РХ по апробации программы учебного предмета «Музыка»: базовые площадки – общеобразовательные организации.