1. Название проекта Развитие библиотечно-информационных центров в РХ

2. Основные исполнители проекта:

Владелец проекта - И.В. Борисова, кандидат филологических наук, зав. межкафедральной лабораторией образовательных проектов «ХакИРОиПК»;

Руководитель проекта – Ю.А. Боловцова, методист кафедры воспитания и дополнительного образования.

Проектная группа:

М.А. Буганова, зав. кафедрой управления образованием,

М.В. Бирюкова, методист кафедры управления образованием,

И.Н. Самкова, методист кафедры основного и среднего общего образования

Н.М. Полковникова, методист кафедры основного и среднего общего образования; А.Г. С.А. Горева, зав. ИМЦ института,

Г.В. Елохова, зав библиотекой института,

Е.В. Логинова, проректор по УМР.

Партнеры проекта:

Муниципальные методические службы рассматриваются рабочей группой проекта как партнеры при подготовке организационных, методических, информационных мероприятий по реализации проекта.

ГБУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова»

3. Сроки реализации: с 22.10.2016 г. по 30.12.2017 г.

4. Характеристика целевой группы

- Работники школьных библиотек РХ:

педагоги-библиотекари,

заведующие библиотекой,

библиотекари,

- Руководители ОО.

5. Обоснование актуальности проекта

Актуальность темы заключается в принятии Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Российской Федерации. Происходящая модернизация образования России затрагивает развитие общего образования страны в целом и школьных библиотек, в частности. Возникла необходимость методического сопровождения функционирования деятельности школьных библиотек и их преобразование в информационно-библиотечные и досуговые центры. Школьная библиотека становится центром обмена актуальными педагогическими методиками, пространством развития педагогических работников и школьников. Ключевыми препятствиями к развитию школьных библиотек в настоящее время являются: несогласованность действий участников отношений в сфере образования, несовершенство нормативно-правовой базы, проблемы кадрового обеспечения, слабая материально-техническая база, старение библиотечного фонда, недостаточность информационно-ресурсного и программного обеспечения.

Важным шагом на пути решения проблем в Республике Хакасия может стать реализация проекта «Развитие библиотечно-информационных центров в РХ».

Проект призван расширить функции школьных библиотек для комплексной поддержки образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, развитием информационно-ресурсного и программного обеспечения деятельности школьных библиотек, преобразование школьных библиотек в информационно-библиотечные центры, осуществлению методического сопровождения деятельности педагогов-библиотекарей.

6. Цель проекта: апробация моделей библиотечно-информационных центров в Республике Хакасия.

Задачи:

1. Разработка моделей БИЦ с различной инфраструктурной и функциональной основой.

2. Апробация моделей БИЦ в РХ.

3. Анализ эффективности моделей БИЦ и распространение эффективного опыта.

7. Планируемые результаты и критерии оценки эффективности.

| Задача | Планируемые результаты | Механизм измерения результатов* | Сроки решения задачи** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка моделей БИЦ с различной инфраструктурной и функциональной основой | Разработка моделей БИЦ | Анализ соответствия функциональной карте библиотечно-информационных центров (функции, оснащение, программно-методическое обеспечение) | 2016 гг. |
| 2. Апробация моделей БИЦ в РХ. | Участие БИЦ в реализации ООП ОО. Соответствие нормативно-правового, программно-методического обеспечения деятельности библиотечно-информационных центров требованиям законодательства | Описание моделей | 2017 год |
| 3. Анализ эффективности моделей БИЦ и распространение эффективного опыта | Соответствие целям ОО | Диагностика эффективности деятельности БИЦ Методические рекомендации по организации и развитию БИЦ в ОО | Январь 2018 г |

8. Механизм реализации проекта.

8.1. Подробный план реализации проекта.

| Задача / направление деятельности |
| --- |
| Мероприятие (название, форма, целевая группа) | Срок | Исполнители (с указанием конкретного вида деятельности, сферы ответственности) | Планируемые результаты |
| 1. Разработка моделей БИЦ с различной инфраструктурной и функциональной основой |
| Разработка функциональной карты БИЦ | 2016 год | Боловцова Ю.А., Буганова М.А. | Функциональная карта БИЦ |
| Обучающие семинары о возможностях применения электронных образовательных ресурсов в образовательной среде | 2017 | Полковникова Н.М., специалисты ОО | Каталог ЭОР как продукта информационно-коммуникационных технологий |
| Изучение моделей оснащения школьного информационно-библиотечного центра | 2018 | Полковникова Н.М., Шевченко К. С., Горева С.А., специалисты ОО | Оценка материально-технических возможностей БИЦ |
| Разработка моделей преобразования БИЦ | 2016 год | Боловцова Ю.А., Буганова М.А. | Структура трех моделей |
| Разработка алгоритма и механизмов участников проекта, определение иерархии задач и возможных способов их решения, механизмов взаимодействия и ответственности | декабрь 2016 г. | методисты Г(Р)МК, Г(Р) МО, Боловцова Ю.А. | Согласованный план работы уже существующих БИЦ |
| 2. Апробация моделей БИЦ в РХ |
| Обучающие семинары по внедрению современных информационно-библиотечных технологий в образовательные организации РХ | 2017 | Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова, библиотекари ОО РХ, Боловцова Ю.А. | Интеграционные проекты, перечень информационно-библиотечных технологий |
| Обучающие семинары, вебинары по внедрению современных образовательных технологий в информационно-библиотечное пространство БИЦ в соответствии с требованиями ФГОС | 2017 | Самкова И.Н., Полковникова Н.М., Боловцова Ю.А. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников школьных библиотек |
| Методическое сопровождение руководителей ОО, заведующих библиотек, планирующих создание и развитие БИЦ | 2017 | Буганова М.А., кафедра управления образованием, руководитель ИМЦ | Серия научно-методических мероприятий (семинар, вебинар, секция на конференции) |
| Организация практических занятий для слушателей ХакИРОиПК | 2017 | Руководитель ИМЦ, Логинова Е.В., руководители структурных подразделений | Изменение ДПП ПК |
| 3. Анализ эффективности моделей БИЦ и распространение эффективного опыта |
| Оценка эффективности и результативности деятельности БИЦ и системы управления качеством образования в ОО | 2017 | Боловцова Ю.А., Буганова М.А., Логинова Е.В., методисты Г(Р)МК, Г(Р) МО | Анализ соответствия функциональной карте профессиональной деятельности на основе проекта профессионального стандарта педагога-библиотекаря и руководителя на условиях самооценки и внешнего контроля |
| Методические рекомендации по организации и развитию БИЦ в ОО | Январь-февраль 2018- | Боловцова Ю.А., Буганова М.А., Полковникова Н.М. | Методические рекомендации |
| Презентации БИЦ | 2017 | Специалисты ГМК, РМК УО, ОО, Боловцова Ю.А. | Количество БИЦ в РХ |

8.2. Ресурсы и партнеры

| Мероприятие (название, форма) | Необходимые ресурсы (материально-технические, финансовые, информационные, организационные) | Сторонние организации, задействованные в мероприятии | Роль сторонних организаций в организации и проведении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Cеминары | - Организационные - Материально-технические - Финансовые - Интернет ресурс | ОО | Участие в проведении, предоставление базы для проведения семинара |
| Инновационная площадка МОиН РХ | - Социальные партнеры - Организационные - Материально-технические - Финансовые - Интернет ресурс | Министерство образования РХ рганизации Министерства культуры РХ | Разноплановая поддержка в создании эффективно-действующих механизмов БИЦ Сотрудничество в организации сетевого взаимодействия (стимулирование руководителей, педагогов-библиотекарей к участию в модели взаимодействия) |

9. Работа с общественностью

План

| Направления / мероприятия / результаты для освещения в СМИ | Сроки | СМИ (вид, название) | Необходимые действия для организации взаимодействия со СМИ (в т.ч. исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект «БИЦ как центр формирования информационной культуры учащихся и педагогов» | ноябрь 2016 г. | Сайт ХакИРОиПК, сайт МОиН РХ | Пресс-релиз о начале проекта |
| Освещение в СМИ о реализации мероприятий проекта | В течение года | Газеты «Абакан» «Хакасия» | Информация о проведении мероприятий в рамках проекта |
| Подведение итогов реализации проекта «БИЦ как центр формирования информационной культуры учащихся и педагогов» | Январь 2018 г. | Сайт ХакИРОиПК, сайт МОиН РХ | Статья об итогах реализации проекта и с выражением благодарности всем партнерам |

10. Общая оценка и последействие проекта.

Результатом реализации проекта является:

- расширение функций школьных библиотек для комплексной поддержки образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС,

- создание системы методического сопровождения работников школьных библиотек,

- обмен, обобщение и трансляция эффективного опыта информационно-библиотечных центров РХ,

- координация усилий различных специалистов, образовательных организаций и организаций, подведомственных Министерству культуры РХ, направленных на развитие информационно-библиотечного пространства в Республике Хакасия.

Приложение 1

Лист согласования

| ФИО | Должность | Содержание деятельности | Сроки | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горева Светлана Анатольевна | Зав. инфо-медиа центра | Описание модели БИЦ для системы ПК по РХ | 22 ноября 2016 г. по 30 января 2018 г. |  |
| Елохова Галина Владимировна | Зав библиотекой | Методические рекомендации по организации и развитию БИЦ в ОО по разделу материально-техническое обеспечение БИЦ | 22 ноября 2016 г. по 30 января 2018 г. |  |
| Буганова Марианна Анатольевна | зав. кафедрой управления образованием | Методическое сопровождение руководителей ОО, планирующих создание и развитие БИЦ. Методические рекомендации по организации и развитию БИЦ в ОО по разделу | 25 ноября 2016 г. по 30 января 2018 г. |  |
| Бирюкова Маргарита Васильевна | методист кафедры управления образованием | Методическое сопровождение руководителей ОО, планирующих создание и развитие БИЦ. Методические рекомендации по организации и развитию БИЦ в ОО по разделу | 25 ноября 2016 г. по 30 января 2018 г. |  |
| Самкова Ирина Николаевна | Методист кафедры основного и среднего общего образования | Обучающие семинары, вебинары по внедрению современных образовательных технологий в информационно-библиотечное пространство БИЦ в соответствии с требованиями ФГОС | 15 января 2017 г. до 30 ноября 2018 г. |  |
| Полковникова Надежда Михайловна | методист кафедры основного и среднего общего образования | Обучающие семинары о возможностях применения электронных образовательных ресурсов в образовательной среде, изучение моделей оснащения БИЦ | 03 декабря 2016 г. до 30 декабря 2017 г. |  |