**План реализации проекта «Цифровая компетентность педагога» на 2023 год**

руководитель проекта – Комиссарова Г.И., зав. центром цифровизации образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие (название, форма, целевая группа)** | **Срок** | **Исполнители (с указанием конкретного вида деятельности, сферы ответственности** | **Планируемые результаты** |
| Обеспечить условия для формирования и развития цифровой компетентности педагогов, участвующих в региональных проектах "Цифровая образовательная среда", "Точка роста", "Моя школа" | | | | |
|  | Формирование списка педагогов "Точек роста" | Январь-февраль 2023 | Комиссарова Г.И. | Создание БД педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в "ТР" |
|  | Диагностика ИКТ-компетентности педагогов (участников проекта) | 01-12.2023 | Комиссарова Г.И. | Выявление профдефицитов, планирование мероприятий, направленных на устранение профдефицитов, устранение дефицитов учителя и повышение качества образования |
|  | Создание страницы проекта на официальном сайте Института. | 01-12.2023 | Комиссарова Г.И. | Размещение контента для школ, участвующих в проекте: списки школ, мероприятия для школ "ЦОС", "ТР", "Моя школа" |
|  | Мониторинг сайтов ОО, участвующих в проекте "ТР" | 01-12.2023 | Комиссарова Г.И. | Наличие информации о "ТР" (Приложение 1 к письму ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 09.08.2021 № 2571) |
|  | (ФР) Реализация ДПП ПКИспользование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | По срокам Академии Минпросвещения | Комиссарова Г.И.,  Лыжина Т.И. | Совершенствование профессиональных компетенций учителя биологии, химии, физики, естествознания, педагоги дополнительного образования, осуществляющие обучение по образовательным программам в центрах "Точка роста" |
|  | Реализация ДПП ПК "Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология": Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды (стажировка)" | 10.04.23г.-26.04.23г. | Комиссарова Г.И. | Приобретение слушателями опыта работы в программах 3D-моделирования |
|  | Реализация ДПП ПК "Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология": разработка VR/AR приложений" | 27.04.23г.-16.05.23г | Комиссарова Г.И. | Приобретение слушателями опыта работы в программах 3D-моделирования на примере |
|  | Реализация ДОП ПК "Информационная безопасная среда" | 01-12.2023 | Комиссарова Г.И. | Приобретение слушателями опыта в вопросах защиты информации, использованию антивирусных программ и родительского контроля на гаджетах и персональных компьютерах |
|  | Вебинар "Цифровой образовательный контент "Образовариум" | Январь | Комиссарова Г.И. | Приобретение слушателями опыта по работе с образовательной платформой "Образовариум" |
|  | Семинар "Новые образовательные среды: учитель + цифра" | Февраль | Комиссарова Г.И. | Приобретение слушателями опыта по работе с образовательной платформой ЦОК |
|  | Семинар-практикум "Не игра: безопасность детей онлайн и оффлайн" | Февраль  Март  Октябрь | Комиссарова Г.И. | Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области информационной безопасности детей |
|  | Семинар "Основы 3Д-моделирования на уроке технологии" | Сентябрь | Комиссарова Г.И. | Совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии в области 3Д-моделирования |
|  | Семинар "Использование квадрокоптеров на уроках технологии как средство формирования навыков 21 века" | Сентябрь | Комиссарова Г.И. | Совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии в области применения квадрокоптеров на уроках технологии |
|  | Дистанционный семинар "3D-технологии в образовательном процессе" | Сентябрь | Комиссарова Г.И. | Пополнение банка "Лучшие практики" |
|  | Семинар "Использование среды программирования Skretch в проектной деятельности учащихся" | Октябрь | Комиссарова Г.И. | Совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии в проектной деятельности учащихся |