Форма представления проекта

- Название проекта

Ответственное родительство.

- Руководитель проекта: Койнова Татьяна Николаевна

Команда проекта:

Баутина Е.В., Коваль С.В., Комиссарова Г.И., Булгакова О.В., Шефер Т.В., Половникова Т.Б., Вилисова Л.М., Бирюкова М.В.

3. Сроки реализации (с 30.11.2018 до 30.11.2021)

4. Характеристика целевой группы: администрация образовательных организаций, воспитатели и педагоги, родители воспитанников и учащихся.

5. Обоснование актуальности проекта

В основе проекта «Ответственное родительство» лежит ряд нормативных документов:

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года.

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы.

Концепция развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года.

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 года.

Концепция государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в РФ и защите их нравственности.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников.

Одним из ключевых условий, определяющих качество жизни взрослого человека, его полноценную самореализацию является окружающие его в детстве компетентные взрослые, которые имеют осмысленное понимание, могут обеспечить собственное и детское развитие. В современной России институт семьи переживает кризис в сфере детско-родительских отношений. С одной стороны, родители не справляются с развитием и воспитанием детей, испытывают чувство беспомощности, ослабляются социальные связи между родителями и детьми.  С другой стороны, современному ребенку не под силу одному без помощи значимых взрослых разобраться в противоречивом и быстроменяющемся мире, сложно понять линию своего развития и преодолеть трудности, возникающие на пути личностного становления.

В настоящее время «родительство» понимается как сложный культурный феномен, который, в настоящее время, активно переопределяется и конструируется. Происходит выстраивание новых ценностей, смыслов, осознание и фиксация новых практик, переосмысление старых и появление новых категорий для описания опыта эффективного родительства. Активное переосмысление родительства порождает множество дискурсивных моделей. В качестве основного социального вызова современному родителю выступает необходимость выстраивания собственных позиции относительно предлагаемых моделей. Современные родители, чаще всего, интуитивно выстраивают родительские стратегии, либо обращаются за отдельными консультациями к психологам.

По данным ряда исследователей (Варга А.Я., Столин В.В.. Юстицкис В. и др.) многие родители становятся более авторитарными, чаще используют телесные наказания, требования дисциплины у них жестче, индивидуализация воспитания минимальная. В последние годы появился термин «родитель-вертолет» (Рагузина о.А., Фокина А.В., 2017). Родители такого типа «сражаются» вместо детей, разрешая их конфликты с друзьями, выполняют за них учебные задания, имеют проблемы с идентичностью, поскольку воспринимают неуспехи ребенка как показатели своей неполноценности, поддерживают только послушание, приравнивая его к любви, не позволяют детям принять никакой риск и жестко контролируют их деятельность, в том числе, используя мобильную связь (Амэ С., Бейлес К.). Кроме того, в семьях отмечается снижение качества и количества взаимодействия, речевого общения.

Согласно ряду стратегических документов (Национальной стратегии действий в интересах детей, Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) родители признаются полноправными субъектами воспитательного и образовательного процесса. Однако, современные исследования показывают, что превалирующая часть родителей не только не является субъектам образовательного процесса, но и не осведомлена о требованиях к результатам образования на ступенях образования, что, впоследствии, вызывает спектр межличностных проблем как с детьми, так и с педагогическими работниками.

Неконструктивные, отношения школы и семьи, рассогласованность их действий обостряют существующие проблемы детства и требуют новых подходов к взаимодействию двух институтов. Существующие подходы к организации взаимодействия школы и семьи (формально-административный, просветительский) слабо ориентированы на развитие субъектности родителей, раскрытие их воспитательно-развивающего потенциала. При этом в политических документах по модернизации российского образования формирование новой системы отношений образования с социумом рассматривается в качестве одной из основных задач. Постановка данной задачи основана на представлении о том, что ключевым условием успешного развития и воспитания ребенка выступают партнерские отношения родителей и школы, отношения, основанные на разделенной ответственности за конечный образовательный результат.

Основная масса родителей, хоть и заинтересована в том, что происходит в образовании, при этом сильно дистанцирована от школы. Родители находятся вне ритмов и проблем школы из-за занятости на работе. Эта объективная составляющая проблемы усугубляется тем, что подавляющее большинство родителей может быть и участвовало бы в жизни школы, но не знает и не умеет это делать. Администрация школ в свою очередь опасаются этой некомпетентности родителей, поэтому даже тех, у кого есть время, желание и энергия держат зачастую на расстоянии.

Таким образом, налицо ряд противоречий:

- между общественной потребностью в повышении воспитательно-образовательного потенциала родителей с целью оптимизации развития ребенка, уменьшения негативных явлений в детской среде и разобщенностью ведущих институтов образования;

- между потребностью школы как образовательной системы в активном участии всех субъектов образования, прежде всего, родителей учащихся, в решении проблем функционирования и развития школы и неэффективностью используемых способов включения семьи/родителей в этот процесс.

В качестве ответа на актуальные вызовы может стать содержательное изменение работы с родителями, которое, в большей степени, будет направлена на:

1.Развитие родительской компетентности, которая понимается нами, вслед за А.Абрамовой, как способность осознанно и ответственно выбирать способы оптимального воздействия на развитие ребенка (на основе активной позиции, сознательного и ответственного выбора оздоровительных, коммуникативных, воспитательных, образовательных практик) и способы оптимального взаимодействия с ним.

2.Формирование готовности администрации образовательной организации и педагогов к партнерству с родителями в сфере образования и воспитания детей.

Социально-педагогическое партнерство представляет собой взаимодействие, объединенное общими целевыми установками и направленное на создание комфортной образовательной среды для развития, воспитания и социализации ребенка (Кожурова О.Ю., 2011).

3.Формирование субъектной позиции родителей в образовательном пространстве посредством развития социально-педагогического партнерства в системе «семья - образовательное учреждение».

6. Цели и задачи проекта.

Цель – развитие родительской компетентности в системе социально-педагогического партнерства.

Задачи проекта:

1.Развитие родительской компетентности по созданию максимально эффективных условий для личностного роста и развития ребенка.

2.Формирование готовности администрации образовательной организации и педагогов к партнерству с родителями в сфере образования и воспитания детей.

3.Формирование субъектной позиции родителей в образовательном пространстве посредством развития социально-педагогического партнерства в системе «семья - образовательное учреждение».

7. Планируемые результаты и критерии оценки эффективности.

| Задача | Планируемые результаты | Механизм измерения результатов* | Сроки решения задачи** |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие родительской компетентности по созданию максимально эффективных условий для личностного роста и развития ребенка |
| 1.1.Повысить компетентность родителей | у 100% родителей-участников проекта фиксируется положительная динамика показателей развития по каждому виду компетентности | Анкетирование | март 2019, май 2020 |
| 1.2. Обеспечить освоение системы условий, обеспечивающих масимально эффективное развитие ребенка | 100% родителей-участников демонстрируют способность определить систему условий, необходимых для развития ребенка, подобрать приемлемые ресурсы | Качество родительских проектов | март 2021 |
| 1.3. Обеспечить освоение эффективных стратегий взаимодействия с детьми | 100% родителей владеют эффективными стратегиями взаимодействия с детьми | Диагностические методики по измерению детско-родительских отношений | февраль 2021 |
| 2. Формирование готовности администрации образовательной организации и педагогов к партнерству с родителями в сфере образования и воспитания детей |
| 2.1. Повышение компетентности административных команд по организации работы общественных советов, советов родителей в ОО | Административные команды разработали и внедрили локальные акты, разработали и реализовали планы работы УС, провели не менее 2 заседаний УС | Наличие локальных актов, планы работы УС, протоколы решения УС ОО | май 2021 |
| 2.2. Повышение компетентности классных руководителей по организации работы советов родителей | Разработаны и реализованы планы работы советов родителей | Анализ содержания планов работы и протоколов заседаний советов родителей | март 2021 |
| 2.3. Повышение компетентности педагогов/воспитателей ОО по разработке программ с привлечением творческого/профессионального потенциала родителей и представителей старшего поколения | Разработаны программы (ВД, ДООП) | Наличие программ | сентябрь 2021 |
| 3. Формирование субъектной позиции родителей в системе «семья - образовательное учреждение» |
| 3.1. Формирование компетентности родителей по работе в составе общественных органов управления ОО | Сформирована компетентность 100% представителей советов родителей | Анкетирование | апрель 2020 |
| 3.2. Формирование готовности родителей к участию в совместных воспитательных мероприятиях | Увеличение количества классных и общешкольных мероприятий, событий с участием родителей | Анализ динамики мероприятий с родителями по планам работы классных руководителей, планам общешкольных воспитательных мероприятий | ноябрь 2021 |
| 3.3. Формирование готовности родителей к участию в реализации образовательных программ | На основе представленного родительского образовательного ресурса, разработаны программы | Наличие (количество) программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, которые реализуется в социальном партнерстве с родителями | сентябрь 2020 |
| 3.4. Повышение эффективности деятельности общественных советов и советов родителей | Школьные родительские команды представили систему работы советов | Качество представленного опыта работы совета на Фестивале родительских советов | март 2021 |

8. Механизм реализации проекта.

8.1. Подробный план реализации проекта.

| Задача / направление деятельности |
| --- |
| Мероприятие (название, форма, целевая группа) | Срок | Исполнители (с указанием конкретного вида деятельности, сферы ответственности | Планируемые результаты |
| Развитие родительской компетентности по созданию максимально эффективных условий для личностного роста и развития ребенка |
| Подготовка проекта договора о сотрудничестве (в рамках проекта) с образовательными организаторами-партнерами | Февраль 2019 | Койнова Т.Н. | Подготовлен проект договора о сотрудничестве с образовательной организации |
| Оценка степени сформированности родительской компетентности | Март 2019 | Койнова Т.Н., Половникова Т.Б., Коваль С.К. | Определена степень сформированности родительских компетенций у родителей конкретной группы/класса, выявлены дефициты |
| Определение характера родительского отношения к ребенку | Март 2019 | Коваль С.К., Баутина Е.В, | Определен превалирующий характер отношений родителей к детям конкретной группы/класса, уточнены темы родительских собраний в конкретном учреждении |
| Получение запроса на содержание родительских собраний/лекториев от родителей детей разных возрастов | Апрель 2019 | Койнова Т.Н. | Внесены корректировки в содержание планов работы с родителями |
| Методическое сопровождение завучей по ВР, классных руководителей, педагогов-психологов по проведению общешкольных и классных/групповых родительских собраний в рамках программы работы с родителями в ОО | октябрь 2019 – май 2021 | Койнова Т.Н., Баутина Е.В., Коваль С.К., Булгакова О.В., Комисарова Г.И. | Сформирована родительская компетентность |
| Большое родительское собрание в рамках Августовской конференции | Август 2019,2020,20021 | Койнова Т.Н., члены рабочей группы | Обозначены проблемные зоны воспитательного процесса в семье, актуализированы совместные задачи, представлены варианты решения |
| Индивидуальное и/или групповое консультирование родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей с девиантным поведением, школьной неуспешностью | По запросу | Койнова Т.Н., Баутина Е.В., Коваль С.К. | Родители получили информацию, рекомендации по воспитанию, развитию детей указанных категорий |
| Онлайн-школы социально-правового просвещения. Лекторий «Ответственное родительство» | 1 раз в месяц с сентября 2019 по май 2020 года | Койнова Т.Н., специалисты различных служб | Составлен план лектория на базе ХакИРОиПК, организовано участие специалистов |
| Конкурс родительских проектов «Большое будущее моего ребенка» | Март 2021 | Койнова Т.Н., заместители руководителей ОО-партнеров проекта | Разработано положение, отобраны лучшие проекты, сформирован электронный сборник родительских проектов |
| Конкурс детских рисунков/эссе на тему «Я счастлив с родителями» (отражаются самые дорогие моменты из истории жизни) | Сентябрь 2021 | Койнова Т.Н., заместители руководителей по ВР ОО-партнеров проекта | Разработано положение, отобраны лучшие работы |
| Формирование готовности администрации образовательной организации и педагогов к партнерству с родителями в сфере образования и воспитания детей |
| Оценка эффективности взаимодействия ДОУ/школы и семьи (наличия партнерских взаимоотношений) | февраль 2019, октябрь 2021 | Койнова Т.Н., Половникова Т.Б. | Выявлены дефициты взаимодействия школы и семьи, установлена динамика |
| Педагогическая мастерская «Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение родителей в образование» | март, май, октябрь 2019, 2020 | Койнова Т.Н., команды образовательных организаций-партнеров | Способны организовать и провести мероприятия, обеспечивающие результативное участие родителей в формировании заказа к ОО, качественной работе в составе управляющих и классных родительских советов |
| Разработка и оформление моделей формирования ответственного родительства (школа: город, сельская местность, дошкольное учреждение: город, сельская местность) | сентябрь 2021 | Койнова Т.Н., члены рабочей группы, заместители руководителей ОО-партнеров | Сформированы модели формирования ответственного родительства с учетом условий учреждения и территории, выделены идентичные компоненты модели |
| Формирование пакета дидактических материалов/сценариев общешкольных и классных родительских собраний с учетом возрастной специфики | сентябрь 2019 – май 2020 | Шефер Т.В., педагоги-библиотекари ОО-партнеров | Сформированы кейсы материалов для завучей по УВР, классных руководителей |
| Семинары/вебинары для завучей по УВР, воспитателей, классных руководителей | сентябрь 2019-май 2020 | Коваль С.К., Баутина Е.В., Койнова Т.Н., Булгакова О.В., Комиссарова Г.И. | Завучи по ВР, воспитатели, классные руководители ОО участников проекта способны эффективно взаимодействовать с родителями, владеют новым содержанием образования, современными средствами |
| Вебинары для педагогов-психологов | февраль –октябрь 2019 | Баутина Е.В. | Развита профессиональная компетентность педагогов-психологов по различным аспектам работы с родителями |
| Курсы повышения квалификации «Подготовка и сопровождение замещающих семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей» | март 2019г. | Баутина Е.В. | Сформирована профессиональная компетентность педагогов-психологов по подготовке замещающих семей |
| Реализация модуля ДПП «Формирование системы партнерских отношений школы и семьи» (для категории «заместитель по УВР», «учитель», «педагог-организатор») | февраль 2019-май 2021 | Койнова Т.Н., члены рабочей группы | Сформирована компетентность по реализации системы партнерских отношений с семьей |
| Формирование субъектной позиции родителей в системе «семья - образовательное учреждение» |  |
| Семинар «Формирование готовности родителей к деятельности в составе общественного совета школы, совета родителей» | октябрь 2020 | Койнова Т.Н. | Сформирована компетентность руководителей по подготовке родителей к деятельности в составе общественных советов, советов родителей |
| Вебинар «Локальные акты, обеспечивающие полноценную работу общественных и родительских советов ОО» | сентябрь 2019 | Чепчигашева И.В. | Сформирована компетентность по разработке локальных актов |
| Семинар «Внесение корректировок в Программу развития образовательной организации, ООП, программы и планы работы на основе уточненной миссии учреждения, образовательных результатов» | апрель 2020 | Вилисова Л.М. | Сформирована способность внесения корректировок на основе уточненной миссии и образовательных результатов |
| Фестиваль родительских советов «Школа и семья. От диалога к партнерству» | март 2021 | Койнова Т.Н., члены рабочей группы | Представлен опыт работы родительских советов ОО в РХ |

8.2. Ресурсы и партнеры

| Мероприятие (название, форма) | Необходимые ресурсы (материально-технические, финансовые, информационные, организационные) | Сторонние организации, задействованные в мероприятии | Роль сторонних организаций в организации и проведении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование родителей для оценки степени сформированности родительской компетентности | Организационные, март 2019 | Воспитатели/классные руководители ОО - партнеров проекта | Определены группы/классы участники-проекта, организовано и проведено анкетирование родителей |
| Анкетирование родителей для определения характера родительского отношения к ребенку | Организационные, март 2019 | Педагоги-психологи ОО- партнеров проекта | Организовано и проведено анкетирование |
| Опрос родителей для получения запроса на содержание родительских собраний/лекториев | Организационные, апрель 2019 | Заместители руководителей ОО - партнеров проекта, воспитатели | Организация опроса родителей, обобщение запроса по возрастным категориям детей, |
| Корректировка/разработка планов работы с родителями на 2019-2020 учебный год | Информационные, организационные, сентябрь 2019 | Заместители руководителей по ВР, классные-руководители, воспитатели | Осуществление корректировки содержания планов общешкольных и классных родительских собраний, планируемых в рамках «Родительского клуба» на базе ОО |
| Опрос родителей детей с ОВЗ, девиантным поведением, школьной неуспешностью | Организационные, сентябрь 2019 | Классные руководители, воспитатели педагоги-психологи | Организован и проведен опрос родителей, оформлено содержание запроса на консультации специалистов ХакИРОиПК |
| Конкурс родительских проектов «Большое будущее моего ребенка» | Информационные, организационные, март 2021 | Заместители руководителей по ВР, классные руководители, воспитатели ОО-партнеров проекта | Организован конкурс на базе ОО, выбраны лучшие работы, организована презентация проектов |
| Онлайн-школы социально-правового просвещения. Лекторий «Ответственное родительство» | информационные, 1 раз в месяц с сентября по май 2019 года | Уполномоченный по правам ребенка в РХ, специалисты МВД, органов опеки, социальной защиты | Приняли участие в работе онлайн-школы (по согласованному графику) |
| Конкурс детских рисунков/эссе на тему «Я счастлив с родителями» | Информационные, организационные сентябрь 2021 | Заместители руководителей по ВР, классные руководители, воспитатели ОО-партнеров проекта | Организован конкурс на базе ОО, сформированы выставки детских эссе в библиотеке, рисунков в рекреациях |
| Семейный праздник «Не ремень, а пряник» | Информационные, организационные, 19 июня 2020 | Заместители руководителей по ВР, классные руководители, воспитатели ОО-партнеров проекта | Организовано и проведено со-бытийное мероприятие, оформлен сценарий |
| Участие в работе педагогической мастерской «Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение родителей в образование» | Организационные, март, май, октябрь 2019, 2020 | команды образовательных организаций-партнеров | Организованы и проведены мероприятия, обеспечивающие участие родителей в формировании заказа к ОО, качественной работе в составе управляющих и классных родительских советов |
| Участие в разработке и оформлении моделей формирования ответственного родительства (школа: город, сельская местность, дошкольное учреждение: город, сельская местность) | сентябрь 2021 | заместители руководителей ОО-партнеров | Сформированы модели формирования ответственного родительства с учетом условий учреждения и территории, выделены идентичные компоненты модели |
| Корректировка/разработка локальных актов, обеспечивающих качественную работу Управляющих и классных родительских советов в ОО | Информационный, организационный октябрь 2019 | Завучи по ВР, заместители заведующих | Наличие локальных актов |
| Классные родительские собрания по определению представителей в УС ОО и их дальнейшее обучение | Информационный, организационный октябрь 2019 | Завучи по ВР, классные руководители, воспитатели | Сформирован состав родителей в УС ОО из представителей всех групп/классов |
| Семинары для родителей, представителей в УС ОО | Информационный, организационный ноябрь 2019 - март 2020 | Завучи по ВР, заместители заведующего | Сформирована компетентность родителей для работы в составе школьных советов и классных комитетов |
| Заседания управляющих советов ОО, классных родительских комитетов | Информационный, организационный сентябрь 2020 - май 2021 | Управленческие команды ОО, классные руководители | Планы работы советов/комитетов, протоколы заседаний |
| Родительские собрания по проектированию совместной деятельности родителей и педагогического состава организации | Информационный, организационный ноябрь 2020 – март 2021 | Завучи по ВР, классные руководители, воспитатели | План совместных мероприятий (классных, общешкольных) |
| Презентационная родительская площадка «Я тоже могу научить» | Информационный, организационный апрель 2020 | Завучи по ВР, классные руководители, воспитатели | Родители представили собственные ресурсы, корректировка/ разработка программ ВД, ДООП |
| Внесение корректировок в Программу развития образовательной организации, ООП, программы и планы работы на основе уточненной миссии учреждения, образовательных результатов | Информационный, организационный сентябрь 2020 - май 2021 | Управленческие команды ОО, классные руководители | Обновленные Программы развития, ООП, программы внеурочной деятельности, междисциплинарные программы (реализуемые с участием родителей) |
| Подготовка команд к участию в Фестивале родительских советов «Школа и семья. От диалога к партнерству» | Информационный, организационный, январь-февраль 2021 | Завучи по ВР, классные руководители, воспитатели | Представлен опыт работы родительских советов ОО |

9. Работа с общественностью

| Направления / мероприятия / результаты для освещения в СМИ | Сроки | СМИ (вид, название) | Необходимые действия для организации взаимодействия со СМИ (в т.ч. исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждение проекта на заседании Ученого совета | Ноябрь 2018 г. | Сайты ХакИРОиПК, МОиН РХ | Пресс-релиз о начале проекта |
| Ведение группы в ВК «Школа родительского мастерства» | Февраль 2019 - декабрь 2021 | Vk.com/ | Пресс-релиз о начале проекта Новости проекта, информирование о новинках editor@ya-roditel.ru |
| Сайт ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК | Февраль 2019 - декабрь 2021 | http:¦//ipk19.ru/ | Отчет по ключевым мероприятиям проекта «Ответственное родительство» |
| Трансляция опыта работы, новости проекта | Октябрь 2019 Октябрь 2021 | Журнал «Методист», «Поиск» издательства «РОСА» ХакИРОиПК | Статья о содержании проекта Статья об итогах реализации проекта и с выражением благодарности всем партнерам |

10. Общая оценка и последействие проекта.

Для реализации проекта привлечены команды образовательных организаций РХ.

Информационная поддержка проекта будет осуществляться посредством освещения новостей и мероприятий проекта, преставления промежуточных итогов на сайте ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК», в сообществе ВКонтакте «Школа родительского мастерства».

Промежуточные итоги работы в рамках проекта и уточнение актуальных задач периода будет осуществляться в рамках региональных мероприятий:  научно-практической конференции «Воспитание ребенка цифровой среды», на секции X, XI, XII республиканского педагогического марафона «Прочь из-за парты! Вперед в реальный мир!», «Большом родительском собрании» в рамках ежегодной региональной августовской конференции.

Продуктами, полученными в результате реализации проекта, будет пакет методических материалов по реализации государственного-общественного управления в образовательных организациях разного уровня, модель реализации процесса включения родителей в управление образовательной организацией, организации проектирования и реализации совместных действий педагогов и родителей, методические разработки воспитателей и педагогов по проведению совместных мероприятий с родителями, размещенная на сайте ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК и печать лучших методических разработок преподавателей института, руководителей и педагогических работников образовательных организаций в журнале «Поиск» издательства «РОСА» ХакИРОиПК.

В результате реализации проекта, ожидаемы следующие изменения в целевых группах:

- родители воспитанников и учеников: демонстрируют психолого-педагогическую, правовую и компетентность в формировании безопасного и ответственного поведения; способны эффективно работать в составе школьных советов и классных/групповых родительских комитетов, планировать и реализовывать актуальный план работы классного/группового родительского комитета, знают, понимают содержание жизни и деятельности ребенка в образовательной организации, основные результаты образования по ступеням, понимают и конструируют собственную деятельность по достижению  запланированных, образовательных результатов, способны осуществлять стратегическое и тактическое проектировать развития ребенка, находить необходимые ресурсы, выделять проблемы воспитания в семье, осуществлять коррекцию воспитательной модели.

- администрация образовательных организаций (ОО): умеют поэтапно и эффективно  реализовывать процесс общественно-государственного управления (ОГУ) в образовательной организации, организовывать получение и оформлять Гражданский заказ к ОО, разрабатывать локальные документы регламентирующие систему ОГУ, корректировать Программу развития и Основную образовательную программу на основе согласованного с родителями заказа; осуществлять совместное проектирование и реализацию мероприятий с родителями школьного уровня

- педагогические работники образовательных организаций: умеют организовать и осуществлять совместное проектирование средств достижения образовательных результатов с использованием ресурсов родителей/семей, проектировать программы внеурочной деятельности, междисциплинарные программы и дополнительные общеразвивающие образовательные программы, обеспечивающие получение согласованного образовательного результата, знают и применяют современных форм работы с родителями; используют в работе методические материалы (сборники) для проведения общешкольных и классных/групповых родительских собраний актуальной тематики.

В качестве опосредованных и отложенных результатов проекта будут выступать: повышение удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса, повышение успеваемости школьников, снижение количества противоправных поступков, признаков зависимого поведения.