1. Название проекта: «Методическое сопровождение педагогов ДОУ в условиях реализации ФГТ»

2. Руководитель проекта: Колчева Н.И.

Основные исполнители: Колчева Н.И., Германова Я.Л., методисты Г(Р)МК по дошкольному образованию.

3. Сроки реализации: 01.01.2013 по 31.12.2015:

1 этап - информационно-аналитический (01.01.2013-31.12.2013);

2 этап - основной (01.01.2014-31.10.2015);

3 этап – заключительный (01.11.15-31.12.15).

4. Характеристика целевой группы:

Педагоги ДОУ (заместители заведующих по воспитательной и методической работе,  воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного образования, работающие в ДОУ, учителя-логопеды, педагоги-психологи).

5. Обоснование актуальности проекта – постановка проблемы.

Актуальность проекта состоит в разработке модели методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГТ. На социально-педагогическом уровне актуальность определяется обеспечением права граждан на получение качественного дошкольного образования. Одним из условий обеспечения качественного дошкольного образования  является  организация образовательного процесса в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования (ФГТ).

Согласно ФГТ, основная общеобразовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом (или) психическом развитии детей.

Реализация ФГТ в практике дошкольных образовательных учреждений на научно-педагогическом и методическом уровнях выявила ряд проблем. Среди них можно следующие:

- недостаточное понимание большинством педагогов сути происходящих изменений в дошкольном образовании, педагоги затрудняются в осознании необходимости и значимости этих перемен, многими отмечаются только внешние изменения, связанные с появлением новых терминов (образовательная область, непосредственно образовательная деятельность, интеграция образовательных областей);

- трудности преодоления сложившихся стереотипов профессиональной деятельности, связанных с изменением целевых ориентиров дошкольного образования (переход от ЗУНов к развитию интегративных качеств детей дошкольного возраста);

- неготовность большинства педагогов к самостоятельному выбору программных тем, форм, средств и методов воспитания и развития с учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников, сложности проектирования образовательного процесса в новых условиях;

- отсутствие чётких методических рекомендаций по осуществлению и планированию образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с принципами, определенными в ФГТ;

- недостаточное количество методических пособий в помощь воспитателям по организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, противоречивость ряда предлагаемых пособий;

- проблема выявления и распространения эффективного педагогического опыта в контексте ФГТ.

Для разрешения данных проблем необходима единая, согласованная позиция методических служб разного уровня (отдел дошкольного и начального образования ХакИРОиПК, Г(Р)МК при управлениях образования,  методическая служба ДОУ) по ключевым вопросам реализации ФГТ.

6. Цели и задачи проекта.

Цель: Создание модели методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГТ.

Задачи:

- изучить фактическое состояние дошкольного образования в РХ в условиях реализации ФГТ;

- определить и согласовать содержание методического сопровождения педагогов ДОУ в РХ в условиях реализации ФГТ;

- обеспечить повышение и развитие профессиональной компетенции педагогов ДОУ в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в современных условиях;

- способствовать выявлению, изучению и представлению эффективного педагогического опыта в контексте ФГТ;

- обеспечить  условия для обобщения и распространения передового педагогического опыта педагогов ДОУ.

7. Планируемые результаты и критерии оценки эффективности.

| Задача | Планируемые результаты | Критерий измерения результатов | Сроки решения задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучить фактическое состояние дошкольного образования в РХ в условиях реализации ФГТ | Аналитическая информация по следующим направлениям: нормативно-правовые документы, регламентирующие дошкольное образование в РХ (федерального и регионального уровня); дошкольные образовательные учреждения РХ (количество, вид, приоритетное направление, используемый программно-методический комплекс, контактная информация; кадровый потенциал ДОУ РХ; образовательные потребности.. | Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня, регламентирующие дошкольное образование. Количество дошкольных образовательных учреждений, их видовое разнообразие, наличие приоритетных направлений. Количественные и качественные показатели кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений Количественный и качественный анализ образовательных потребностей педагогов ДОУ. | В течение 2013г. |
| Определить и согласовать содержание методического сопровождения между разными уровнями методической службы в условиях реализации ФГТ | Основные направления, задачи, формы методического сопровождения педагогов ДОУ в РХ в условиях реализации ФГТ. Способы и механизмы взаимодействия разных уровней методической службы дошкольного образования в РХ. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ДОУ. | Согласованность планов методической работы. | Отчетный период: декабрь 2013г. |
| Обеспечить повышение и развитие профессиональной компетенции педагогов ДОУ в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста; | Программы повышения квалификации педагогов ДОУ. Теоретические и практико-ориентированные семинары по основным направлениям содержания дошкольного образования (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) | Количество педагогов, прошедших обучение | 2013-2015гг. Отчетный период: декабрь, 2013, 2014,2015 |
| Способствовать выявлению, изучению и представлению эффективного педагогического опыта в контексте ФГТ. | Профессиональные конкурсы: конкурс конспектов «Педагогический калейдоскоп», конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», конкурс проектов «Ярмарка проектов». | Количественные и качественные показатели участия педагогов | 2013-2015гг. Отчетный период: декабрь, 2013, 2014,2015 |
| Обеспечить условия для обобщения и распространения передового педагогического опыта педагогов ДОУ. | Педагогические чтения (Фребелевские). Научно-практическая конференция «Дошкольное образование в условиях реализации ФГТ: проблемы, перспективы, направления» Публикации. | Количество педагогов, представивших свой опыт (в виде сообщений, мастер-классов, публикаций, конкурсных материалов, статей). | 2013-2015гг. Отчетный период: декабрь, 2013,2014 |
| Проанализировать результаты проекта | Отчет о результатах . | Статья об итогах реализации проекта. | декабрь 2015г. |

Ожидаемые результаты по каждому этапу

1 этап – информационно-аналитический (01.01.2013-31.12.2013)

- Пакет нормативно-правовых документов.

- Единая информационно-аналитическая база ДОУ в РХ.

- Методическая база педагогов ДОУ.

- Аналитическая справка об образовательных потребностях педагогов ДОУ.

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГТ.

2 этап (01.01.2014-31.10.2015)

- Методическая копилка «Педагогический вернисаж».

- Методических рекомендации «Физическое развитие детей дошкольного возраста», «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста», «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста», «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста».

- Публикации педагогов.

3 этап (01.11.2013-31.12..2013)

- Отчет об итогах реализации проекта.

8. Механизм реализации проекта.

8.1. Подробный план реализации проекта.

| Мероприятие | Срок | Исполнители | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение фактического состояния дошкольного образования в РХ в условиях реализации ФГТ |
| Сбор и обработка информации о состоянии дошкольного образования в РХ | декабрь 2013 | Колчева Н.И., методисты Г(Р)МК | 1. Пакет нормативно-правовых документов. 2. Единая информационно-аналитическая база ДОУ в РХ. 3. Статистическая и методическая база педагогов ДОУ РХ. 4. Анализ образовательных потребностей педагогов. |
| Определение и согласование содержания методической работы между разными уровнями методической службы |
| Семинар-совещание для методистов Г(Р)МК по дошкольному образованию «Организация методического сопровождения реализации ФГТ в ДОУ в РХ» | Январь-май 2013 | Колчева Н.И. методисты Г(Р)МК | Общий план работы методического сопровождения педагогов ДОУ в РХ. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГТ |
| Повышение и развитие профессиональной компетенции педагогов ДОУ в организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в контексте ФГТ |
| Разработка и реализация модулей профессиональной компетентности | В течение 2013-2015гг. | Колчева Н.И. Германова Я.Л. | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. |
| Разработка и реализация курсов краткосрочного обучения: | В течение 2013-2015гг. | Колчева Н.И. Германова Я.Л. | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ |
| Разработка и реализация дистанционных курсов | В течение 2013-2015гг. | Колчева Н.И. Германова Я.Л. | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. |
| Теоретические и практико-ориентированные семинары по основным направлениям содержания дошкольного образования (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). | В течение 2013-2015гг. | Колчева Н.И. Германова Я.Л. | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Представление эффективного педагогического опыта. Размещение материалов на сайте ХакИРОиПК |
| Выявление, изучение и представление эффективного педагогического опыта в контексте ФГТ |
| Республиканский конкурс проектов в ДОУ «Ярмарка проектов» | Март, 2013, 2014, 2015 | Колчева Н.И. Германова Я.Л. методисты Г(Р)МК | Методическая копилка «Педагогический вернисаж» Размещение материалов на сайте ХакИРОиПК |
| Республиканский конкурс конспектов «Педагогический калейдоскоп» | Ноябрь, 2013, 2014, 2015 | Колчева Н.И. Германова Я.Л. методисты Г(Р)МК | Методическая копилка «Педагогический вернисаж» Размещение материалов на сайте ХакИРОиПК |
| Республиканский конкурс для молодых специалистов «Педагогический дебют» | Февраль, 2015 | Колчева Н.И. Германова Я.Л. методисты Г(Р)МК | Методическая копилка «Педагогический вернисаж» Размещение материалов на сайте ХакИРОиПК |
| Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов ДОУ |
| Педагогические (Фребелевские) чтения | Октябрь, 2013, 2014, 2015 | Колчева Н.И. Германова Я.Л. методисты Г(Р)МК | Сборник материалов |
| Научно-практическая конференция «Дошкольное образование в условиях реализации ФГТ: проблемы и перспективы» | Октябрь, 2013 | Колчева Н.И. Германова Я.Л. методисты Г(Р)МК | Сборник материалов конференции. |
| Разработка и составление методических рекомендаций «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста» | Май, 2014 | Колчева Н.И., Германова Я.Л. | Методические рекомендации «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста» |
| Разработка и составление методических рекомендаций «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» | Сентябрь, 2014 | Колчева Н.И., Германова Я.Л. | Методические рекомендации «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» |
| Разработка и составление методических рекомендаций «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста» | Май, 2015 | Колчева Н.И., Германова Я.Л. | Методические рекомендации «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста» |
| Разработка и составление методических рекомендаций «Физическое развитие детей дошкольного возраста» | Сентябрь, 2015 | Колчева Н.И., Германова Я.Л. | Методические рекомендации «Физическое развитие детей дошкольного возраста» |

8.2. Ресурсы и партнеры

| Мероприятие | Необходимые ресурсы | Сторонние организации, задействованные в мероприятии | Роль сторонних организаций в организации и проведении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание электронной единой информационно-аналитической базы ДОУ РХ | Программное обеспечение | Г(Р)МК | Помощь в предоставлении информации |
| Создание методической базы педагогов ДОУ | Бумага | Г(Р)МК |  |
| Размещение на сайте конкурсных материалов с целью голосования | Инженерно-техническое сопровождение | Г(Р)МК |  |

9. Работа с общественностью

| Направления / мероприятия / результаты для освещения в СМИ | Сроки | СМИ (вид, название) | Необходимые действия для организации взаимодействия со СМИ (в т.ч. исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновления раздела сайта «Отдел дошкольного и начального образования» новыми методическими материалами | в течение 2013-2015гг. | сайт ХакИРОиПК | Комисарова Г.И. |
| Создание блога отдела дошкольного и начального образования. | январь-февраль, 2013 | сайт ХакИРОиПК | Колчева Н.И. Германова Я.Л. |
| Статья об итогах реализации проекта | Декабрь, 2015 | Научно-методический журнал «ПОИСК» | Колчева Н.И. |

10. Общая оценка и последействие проекта.

Результатом реализации проекта является  создание модели методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГТ, координирующей деятельность методических служб разного уровня. Педагоги расширят компетентность в вопросах организации образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГТ.  Результатом проекта будет продолжение конкурсного движения среди педагогов дошкольных образовательных учреждений, которое способствует выявлению и распространению эффективного педагогического опыта.

Приложение 1

Модель педагогического сопровождения педагогов ДОУ

Приложение 2.

Единая информационно-аналитическая база ДОУ в РХ

- Территория

- ФИО методиста по дошкольному образованию

- Дошкольные образовательные учреждения:

  - Вид (детский сад, детский сад для детей раннего возраста, детский сад для детей старшего дошкольного возраста,  детский сад присмотра и оздоровления, детский сад компенсирующего вида, детский сад комбинированного вида, детский сад общеразвивающего вида, центр развития ребенка - детский сад)

  - Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта, сайт)

  - ФИО руководителей

  - Приоритетное направление ДОУ /  база ЭксПИ и БПИ

  - Используемый программно-методический комплекс

  - Эффективный педагогический опыт

  - Образовательные потребности педагогов

Приложение 3

Методическая копилка «Педагогический вернисаж»

|  | Физическое развитие | Познавательно-речевое развитие | Социально-личностное развитие | Художественно-эстетическое развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| конспекты |  |  |  |  |
| проекты |  |  |  |  |
| сценарии праздников |  |  |  |  |
| сценарии вечеров развлечений |  |  |  |  |

# Text boxes

Информация о ДОУ

Эффктивный педагогический опыт

Информация об образовательных потребностях педагогов ДОУ

Информация о курсах,  семинарах, конкурсах, конференциях.

Методические рекомендации